## Sheet1
Division of Highway Design
2016 Plan Processing Expanded Letting Schedule
Letting Date | Check Prints Due to Plan Processing | Final Plans Due To Plan Processing | Interstate & APD Projects to FHWA | Notice to Contractors Plans Available for Sale
Weeks Before Letting | 15 | 7 | 5 | 3
2016-01-29 | 2015-10-16 | 2015-12-11 | 2015-12-25 | 2016-01-08
2016-02-19 | 2015-11-06 | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 2016-01-29
2016-03-25 | 2015-12-11 | 2016-02-05 | 2016-02-19 | 2016-03-04
2016-04-29 | 2016-01-15 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-04-08
2016-05-27 | 2016-02-12 | 2016-04-08 | 2016-04-22 | 2016-05-06
2016-06-24 | 2016-03-11 | 2016-05-06 | 2016-05-20 | 2016-06-03
2016-07-29 | 2016-04-15 | 2016-06-10 | 2016-06-24 | 2016-07-08
2016-08-26 | 2016-05-13 | 2016-07-08 | 2016-07-22 | 2016-08-05
2016-09-30 | 2016-06-17 | 2016-08-12 | 2016-08-26 | 2016-09-09
2016-10-28 | 2016-07-15 | 2016-09-09 | 2016-09-23 | 2016-10-07
2016-11-18 | 2016-08-05 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | 2016-10-28
2016-12-09 | 2016-08-26 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-11-18
Formulas:
Check Prints Due to Plan Processing = [Letting Date]-(B6*7)
Final Plans Due To Plan Processing = [Letting Date]-(D6*7)
Interstate & APD Projects to FHWA = [Letting Date]-(F6*7)