## Sheet1
US 460, IVY POINT, Magoffin County
Phase I | Alternate 1 | Alternate 2 | Alternate 3 | Alternate 4 | Alternate 5
DESIGN SPEED | 55 | 45 | 55 | 55 | 40
Project Length (ft) | 2500 | 2200 | 4000 | 4100 | 2500
Acquisitions | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
Earthwork Cost | 4200000 | 4050000 | 9250000 | 8100000 | 3480000
Pavement Cost | 509415 | 448245 | 815065 | 835535 | 509345
Structure Cost | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0
Stream Impacts | 840000 | 630000 | 2590000 | 1890000 | 406000
Construction Cost | 5549415 | 5128245 | 12730065 | 10825535 | 4395345
Contingency Fee (20%) | 1109883 | 1025649 | 2546013 | 2165107 | 879069
Utilities Cost | 126500 | 126500 | 151800 | 126500 | 224250
Right of Way Cost | 181700 | 126500 | 739450 | 1282250 | 133400
Project Cost | 6967498 | 6406894 | 16167328 | 14399392 | 5632064

## Sheet2
| Alignment 1 |  |  |  | Alignment 2 |  |  |  | Alignment 3 |  |  |  | Alignment 4 |  |  |  | Alignment 5
| Unit | Quantity | Unit Cost | Cost | Unit | Quantity | Unit Cost | Cost | Unit | Quantity | Unit Cost | Cost | Unit | Quantity | Unit Cost | Cost | Unit | Quantity | Unit Cost | Cost
Phase 1
Earthwork Cost | cyd | 1200000 | 3.5 | 4200000 | cyd | 900000 | 4.5 | 4050000 | cyd | 3700000 | 2.5 | 9250000 | cyd | 2700000 | 3 | 8100000 | cyd | 580000 | 6 | 3480000
Pavement-Surf. | tons | 764 | 90 | 68760 | tons | 672 | 90 | 60480 | tons | 1222 | 90 | 109980 | tons | 1253 | 90 | 112770 | tons | 763 | 90 | 68670
Pavement-Base | tons | 4583 | 85 | 389555 | tons | 4033 | 85 | 342805 | tons | 7333 | 85 | 623305 | tons | 7517 | 85 | 638945 | tons | 4583 | 85 | 389555
Pavement-DGA | tons | 2555 | 20 | 51100 | tons | 2248 | 20 | 44960 | tons | 4089 | 20 | 81780 | tons | 4191 | 20 | 83820 | tons | 2556 | 20 | 51120
Pavement Cost |  |  |  | 509415 |  |  |  | 448245 |  |  |  | 815065 |  |  |  | 835535 |  |  |  | 509345
Curb and Gutter | LF |  | 20 | 0 | LF |  | 20 | 0 | LF |  | 20 | 0 | LF |  | 20 | 0 | LF |  | 20 | 0
Sidewalk | Sq Yd |  | 65 | 0 | Sq Yd |  | 65 | 0 | Sq Yd |  | 65 | 0 | Sq Yd |  | 65 | 0 | Sq Yd |  | 65 | 0
Right of way
Buildings | each | 0 | 150000 | 0 | each | 0 | 150000 | 0 | each | 2 | 150000 | 300000 | each | 5 | 150000 | 750000 | each | 0 | 150000 | 0
Misc. Moving | each | 0 | 20000 | 0 | each | 0 | 20000 | 0 | each | 2 | 20000 | 40000 | each | 2 | 20000 | 40000 | each |  | 20000 | 0
Area | acre | 15.8 | 10000 | 158000 | acre | 11 | 10000 | 110000 | acre | 30.3 | 10000 | 303000 | acre | 32.5 | 10000 | 325000 | acre | 11.6 | 10000 | 116000
15% Cont./Eng. |  |  |  | 23700 |  |  |  | 16500 |  |  |  | 96450 |  |  |  | 167250 |  |  |  | 17400
Right of Way Cost |  |  |  | 181700 |  |  |  | 126500 |  |  |  | 739450 |  |  |  | 1282250 |  |  |  | 133400
Utilities
Water | LF | 1000 | 30 | 30000 | LF | 1000 | 30 | 30000 | LF | 1200 | 30 | 36000 | LF | 1000 | 30 | 30000 | LF | 1500 | 30 | 45000
Sewer | LF | 1000 | 40 | 40000 | LF | 1000 | 40 | 40000 | LF | 1200 | 40 | 48000 | LF | 1000 | 40 | 40000 | LF | 1500 | 40 | 60000
Gas | LF | 1000 | 40 | 40000 | LF | 1000 | 40 | 40000 | LF | 1200 | 40 | 48000 | LF | 1000 | 40 | 40000 | LF | 1500 | 40 | 60000
Poles | Each | 0 | 10000 | 0 | Each | 0 | 10000 | 0 | Each | 0 | 10000 | 0 | Each | 0 | 10000 | 0 | Each | 3 | 10000 | 30000
15% Cont./Eng |  |  |  | 16500 |  |  |  | 16500 |  |  |  | 19800 |  |  |  | 16500 |  |  |  | 29250
Utilities Cost |  |  |  | 126500 |  |  |  | 126500 |  |  |  | 151800 |  |  |  | 126500 |  |  |  | 224250
Stream Impacts | LF | 1200 | 700 | 840000 | LF | 900 | 700 | 630000 | LF | 3700 | 700 | 2590000 | LF | 2700 | 700 | 1890000 | LF | 580 | 700 | 406000
Box Culvert | cf |  | 15 | 0 | cf |  | 15 | 0 | cf | 5000 | 15 | 75000 | cf |  | 15 | 0 | cf |  | 15 | 0